## Blad1
WBS id | predecessor | task | requirement level (MoSCoW) | developer | Risc | duration, hr (plan) | duration, hr (do) | evaluation (check) | action (act)
1 |  | Computer instellen | m | mboo, mjak, rbro | computer crashed | 3
2 |  | appratuur vast maken aan computer | m | mboo, mjak, rbro | verkeerd aangesloten | 5
3 |  | connection to game | m | mboo, mjak, rbro | instelling game niet goed | 3
4 | connection to game | connection with arduino | m | mboo, mjak, rbro | geen connectie met game | 1
5 | connection to game | dial speed | m | mjak | krijgt geen signaal | 2
6 | connection to game | dial for rpm | s | mjak | krijgt geen signaal | 2
7 | connection to game | display for total race time | c | rbro | krijgt geen signaal | 2
8 | connection to game | display for round time | c | rbro | krijgt geen signaal | 2
9 | connection to game | display current place in game | s | mjak | krijgt geen signaal | 2
10 | connection to game | display round number | s | mboo | krijgt geen signaal | 2
11 | connection to game | display rpm in leds | m | rbro | krijgt geen signaal | 2
12 |  | handbrake | s | mboo, mjak, rbro | knop kan kapot | 6
13 | dial for rpm | gear shift | s | mboo, mjak, rbro | joystick gaat kapot
14 | dial for rpm | matrix display for gear | c | rbro | led doorgebrand | 6
15 |  | frame for Peripherals (?) | s
|  | total |  |  |  | 38 | 0
`